## Basisplanung
Projekt: Mitarbeiter-Schulung
Kontrolle erfolgt per |  | 2020-12-01
| Aufgabe | Verantwortlich | Aufwand, geplant [h] | Erledigt bis, geplant | Ist-Aufwand | Rest-Aufwand | Abweichung
Initialisierung |  | Hans | 4 | 2020-12-04 | 3 | 2 | -1
| Auftrag genau lesen (Dokumentenstudium) | Hans | 8 | 2020-12-11 | 5 | 2 | 1
| Vorkenntnisse der Mitarbeitenden abklären | Hans | 4 | 2020-12-18 | 2 | 2 | 0
| Lösungsvarianten für Schulung ermitteln | Hans | 4 | 2020-12-25 | 5 | 3 | -4
| Lösungen bewerten und entscheiden | Bruno | 8 | 2021-01-01 | 8 | 0 | 0
Konzept
| Schulungsinhalte definieren | Hans | 4 | 2021-01-15 | 3 | 1 | 0
| Schulungsunterlagen suchen | Hans | 4 | 2021-01-22 | 2 | 1 | 1
| Lernprogramme suchen | Susanne | 4 | 2021-01-29 | 4 | 0 | 0
| Sitzung mit Auftraggeber durchführen | Bruno | 2 | 2021-02-05 | 0 | 2 | 0
Realisierung
| Schulungsunterlagen zusammenstellen | Hans | 8 | 2021-02-19 | 4 | 2 | 2
| Lernprogramm beschaffen | Susanne | 8 | 2021-02-26 | 7 | 1 | 0
| Teilnehmer einladen | Susanne | 2 | 2021-03-05 | 1 | 1 | 0
| Durchführung der Schulung | Hans | 16 | 2021-03-12 | 10 | 4 | 2
Einführung
| Schulungsevaluation auswerten | Susanne | 4 | 2021-03-26 | 2 | 2 | 0

## Kostentabelle
Kostentabelle
| Phase | Anzahl Personentage | Ansatz CHF/PT | Personalkosten CHF | Zusatzkosten CHF | Total CHF
| I | 1 | 800
| K | 2.5 | 800
| R | 5 | 800 | 4000
| E | 2 | 800 | 1600
| Total |  | 3200
siehe PPP (Woche 11)